## 周报
工作周报（2018.1.8至2018.1.12）
姓名 | 张耀东 |  | 项目组 |  | 前端开发 |  |  |  |  | 填表日期 | 2018.1.15
本周小结 | [7 empty] | 下周计划
序号 | 目标项 | 工作内容 | 计划进度 | 计划工时 | 实际进度 | 实际工时 | 备注 | 序号 | 目标项 | 工作内容 | 计划进度 | 计划工时
1 | 需求 | 工装台账 | 55% | 4 | 55% | 4 |  | 1 | 完成需求 | 工装台账 | 75% | 4
| 解决BUG | 6471 领料单是否需要流程设为“false”，审批中的领料单操作权限有误 修改一级BUG 6439 工装目录获取数据失败 解决领料单确定按钮无效问题 | 75% | 1 | 75% | 1 |  |  | 解决BUG |  |  | 1
5 | 其他 | 其他工作描述 |  |  |  |  | 写明原因
问题及建议
注1：请于每周一9：00前上交至直接主管，抄送给主管副总
注2：工作内容按照工作先后顺序组织，上一周未完成、未废止的工作内容一定要进入下周计划，工时单位：人天
注3：开发任务进度说明：未开始：0%，需求明确：20%，设计方案确定：40%，编码：（关键路线走通：50%，主体功能完成：60%），提交测试：75%，测试已完成：100%，任务废止：x，在上述进度之间可以给出估计的百分比。对于其他工作内容，可以根据工作的进展给出计划进度和实际进度的百分比。
注4：对于实际进度提前或延期的工作内容在备注中给出原因。
Note on B4: lenovo: 在目标项中填写计划任务
Note on C4: lenovo: 填写分解的具体内容