## 周报
工作周报（2017.12.25至2017.1.1）
姓名 | 张耀东 |  | 项目组 |  | 前端开发 |  |  |  |  | 填表日期 | 2017.12.25
本周小结 | [7 empty] | 下周计划
序号 | 目标项 | 工作内容 | 计划进度 | 计划工时 | 实际进度 | 实际工时 | 备注 | 序号 | 目标项 | 工作内容 | 计划进度 | 计划工时
1 | 需求 | * 紧急BUG 6163 计划维护中，新增物料如果选择不是顶级分类，则在计划明细中只保留该条记录（其他已有的被清空） * 需求：产品目录 产品目录中新增加的物料确认后默认放到列表的最上边，再次点击物料分类后物料列表按物料编码由小到大并且物料版本由大到小的方式排序，所有的从产品目录中选的对话框中也按此规则排序 备注：需求逻辑矛盾，采用新增成功后提示物料信息的方式 * 需求：产品目录 产品目录中新增加的物料确认后默认放到列表的最上边，再次点击物料分类后物料列表按物料编码由小到大并且物料版本由大到小的方式排序，所有的从产品目录中选的对话框中也按此规则排序 备注：需求逻辑矛盾，采用新增成功后提示物料信息的方式 * 需求：产品目录 BOM产品明细列表中增加新增物料操作 * 需求 执行管理 新建、修改领料单时可查看库存 * 需求 执行管理 新建、修改领料单时可查看库存 * 需求 需要更新后端 * 需求： 产品标识 操作：新增标识-点击生成标识后-选择标识-可用-贴码 结果：标识码状态变为已使用状态； 期望：在新增标识、新增空白标识对话框中增加“可用”复选框，默认选中，确定后标识可直接可用 * 需求： 开票导出 开票导出结果不正确 需要更新后端 * 台账优化， 修正排序过滤功能 * 更新宏鑫台账代码 * 更新台账引用公共代码 * 台账最新 | 75% | 5 | 75% | 5 |  | 1 | 完成需求 | 完成需求 | 75% | 5
| 解决订单模块从物料库中选查询BUG | 重构物料模块 | 75% | 3 | 75% | 3
5 | 其他 | 其他工作描述 |  |  |  |  | 写明原因
问题及建议
注1：请于每周一9：00前上交至直接主管，抄送给主管副总
注2：工作内容按照工作先后顺序组织，上一周未完成、未废止的工作内容一定要进入下周计划，工时单位：人天
注3：开发任务进度说明：未开始：0%，需求明确：20%，设计方案确定：40%，编码：（关键路线走通：50%，主体功能完成：60%），提交测试：75%，测试已完成：100%，任务废止：x，在上述进度之间可以给出估计的百分比。对于其他工作内容，可以根据工作的进展给出计划进度和实际进度的百分比。
注4：对于实际进度提前或延期的工作内容在备注中给出原因。
Note on B4: lenovo: 在目标项中填写计划任务
Note on C4: lenovo: 填写分解的具体内容