## 项目问题与需求反馈表
项目问题与需求反馈汇总表
编号 | 所属模块 | 问题与需求描述 | WEB/APP | 需求来源 | 反馈日期 | 期望解决日期 | 优先级 | 问题确认人 | 问题分类 | 处理状态 | 审批意见 | 开发计划完成时间 | 开发人 | 开发工时（小时） | 开发备注 | 实际开发完成时间 | 测试完成时间 | 测试人 | 禅道编号 | 发布时间 | 发布版本 | 备注
5 | 订单维护 | 在组织中可设置人员类型（如售前、售后、销售），在新建订单时，根据组织人员类型，默认带入对应的订单类型（其它类型不可选择，如存在多个类型时，可选择对应类型方式填写 | web | 深圳拓腾兴 |  |  | 3 | 姚园涛 | 需求 | 已暂缓 | 暂缓
6 | 订单维护 | 在产品库中产品选择时，需要根据订单基础信息中客户，对可选择的产品库进行过滤 | web | 深圳拓腾兴 |  |  | 3 | 姚园涛 | 需求 | 已暂缓 | 暂缓
7 | 产品库 | 新建产品时，需要填写客户信息，客户信息需要从客户中选择，可类似订单中选择客户 | web | 深圳拓腾兴 |  |  | 3 | 姚园涛 | 需求 | 已暂缓 | 暂缓
8 | 发货与收货 | 产品发运页面中发货信息，运输方式放在最前面，货运公司支持选择，货运单号手动填写，发货人发货日期默认获取系统登录人，且不允许修改 | web | 深圳拓腾兴 |  |  | 1 | 姚园涛 | 需求 | 已完成 |  | 20171222 | 赵会杰
9 | 分条计划 | 详见分条计划需求规格书 | web | 深圳拓腾兴 |  | 20171219 | 1 | 姚园涛 | 需求 | 已完成 |  | 20171219 | 李宸、王广浩
10 | 发运明细查询 | 发运单明细查询增加页面配置功能 | web | 深圳拓腾兴 |  |  | 1 | 姚园涛 | 需求 | 已发布 |  | 20171222 | 张耀东 | 1
12 | 订单维护 | 订单明细中，增加材料编码字段，材料编码填写需要从材料库中选择。 | web | 深圳拓腾兴 |  | 20171219 | 1 | 姚园涛 | 需求 | 已完成 |  | 20171219 | 赵会杰
13 | 订单维护 | 订单维护-新建订单,订单基本信息中增加客户订单号、结算方式（可以在选择客户后带出客户中的结算方式)，并且按订单发运的发运单中可以展示客户订单号，并可以被打印。 | web | 深圳拓腾兴 | 20171214 | 20171219 | 2 | 姚园涛 | 需求 | 已完成 |  | 20171219 | 赵会杰
14 | 系统配置 | 订单明细页面设置中，可以针对相关字段设置下拉选择； | web | 深圳拓腾兴 | 20171214 |  | 2 | 姚园涛 | 需求 | 已安排 |  | 20171222 | 赵会杰 |  | 需求不明确
15 | 订单维护 | 订单维护-新建订单,订单编辑页面中相关的日期，可设置精确到时分秒。 | web | 深圳拓腾兴 | 20171214 | 20171219 | 1 | 姚园涛 | 需求 | 已完成 |  | 20171219 | 赵会杰
16 | 订单维护 | 订单维护-新建订单,订单编辑页面中选择客户后，商务经理未显示，保存后，在订单维护页面可显示（bug） | web | 深圳拓腾兴 | 20171214 |  | 2 | 姚园涛 | bug | 已完成 |  | 20171222 | 赵会杰
17 | 产品库 | 新建产品（编辑产品）时，可设置产品可售周期，对于对于设定了周期的产品，超出可售周期时，可售状态自动变更为“否”的状态，没设置的产品不受影响 | web | 深圳拓腾兴 | 20171214 |  | 3 | 姚园涛 | 需求 | 已发布 |  | 20171222 | 张耀东 | 2 | 需要后端增加字段，不建议使用保留字段
18 | 产品库 | 产品库中产品，增加“报废”操作，同时产品状态在认证与未认证的基础上增加报废 | web | 深圳拓腾兴 | 20171214 |  | 3 | 姚园涛 | 需求 | 已发布 |  | 20171222 | 张耀东 | 2
19 | 报工 | 操作：执行管理中-报工-选择工序报工，进入报工页面 结果：工单中未定义余料与废料的无法进行余料报工与废料报工 期望：工单中未定义余料与废料时，可从产品库中选择产品，进行余料报工或者废料报工 | web | 深圳拓腾兴 | 20171218 |  | 1 | 姚园涛 | 需求 | 已发布 |  | 20171229 | 赵会杰
20 | 报工检验 | 报工记录增加报工人显示，检验记录增加检验录入人显示 | web | 深圳拓腾兴 |  |  | 2 | 姚园涛 | 需求 | 已测试 |  | 20171229 | 赵会杰 |  |  | 2017.12.26 | 2017.12.26 | 时圣兰 | 6199
21 | 报工 | 操作：系统配置，执行管理，执行管理报工-报工界面显示配置，编辑中设置重量等信息不显示，备用字段1与备用字段2为选择日期方式填写，保存后，进入执行管理模块报工界面-选择工序报工，进入报工页面 结果：设置中不显示的的属性，在报工时还是显示状态，设置备用字段选择日期日方式填写，结果还是填写方式 期望：字段设置不显示后，界面要求不再显示，设置了选择日期填写的方式的字段可以在填写时选择日期。 | web | 深圳拓腾兴 | 20171219 |  | 1 | 姚园涛 | 需求 | 已测试 |  | 20171229 | 赵会杰 |  |  | 2017.12.28 | 2017.12.28 | 时圣兰 | 6246；6251
22 | 外购订单 | 外购订单模块，新增外购订单，订单编辑页面基础信息中增加订单类型（可配置，参照销售订单中订单类型）、收货地址、结算方式（下拉选择现金、月结30天、半月结、月结45天、月结60天可配置）、是否含税（下拉选择含税3%，含税8%，含税17%，不含税可配置），供应商地址、供应商传真，外购订单明细查询时，可根据订单类型进行过滤 | web | 深圳拓腾兴 | 20171219 |  | 1 | 姚园涛 | 需求 | 已安排 |  | 20171229 | 续璞生
23 | 外购订单 | 操作：外购订单-外购收货-选择订单-收货确认-输入收货数量-点击确定 结果：提示收货确认失败 期望：点击收货确认操作后，弹出对话框中收货数量可默认带出，点击确定后可以正常完成收货 | web | 深圳拓腾兴 | 20171219 |  | 1 | 姚园涛 | 需求 | 已测试 |  | 20171229 | 续璞生
1 | 客户管理 | 操作：管理员账户登录系统，选择客户管理，选择客户 结果：不是自己创建的客户，无法进行修改 期望：部门负责人可修改客户信息 | web | 井研 | 20171214 | 20171219 | 1 | 姚园涛 | 需求 | 已完成 |  | 20171219 | 王眇
2 | 外购订单 | 操作：新建外购订单，填写供应商 结果：只能选择方式填写 期望：与订单选择客户相似，可以查询方式选择 | web | 井研 | 20171214 |  | 2 | 姚园涛 | 需求 | 已发布 |  | 20171222 | 张耀东
3 | 开票导出 | 开票导出结果不正确，需要重新安排协助调整 | web | 井研 | 20171222 |  | 1 | 姚园涛 | 需求 | 已测试 |  | 20171229 | 张耀东 |  |  | 2017.12.27 | 2017.12.27 | 时圣兰 | 6227；6228
1 | 报工 | 操作：第一道工序绑定空白产品标识A报工，后续工序扫产品标识A，报工 结果：（刘勇反馈）未能带出第一道工序填写的相关标识信息；（姚园涛测试）扫码时提示发生错误 期望：期望首道工序的相关信息都能够带到后续工序 | APP | 重庆铁马 | 20171214 | 20171219 | 1 | 姚园涛 | bug | 已完成 |  | 20171219 | 赵会杰
2 | 工单、报工 | 操作：创建工单时，生产物料中填写相关的的字段信息（指令号，行号，订单号，炉号，批次号） 结果：报工时，未能带出相关的信息（指令号，行号，订单号，炉号，批次号） 期望：报工时，能够获取工单生产物料中的信息，带入到报工界面 | APP/web | 重庆铁马 | 20171214 | 20171219 | 1 | 姚园涛 | 需求 | 已发布（WEB），app未完成 |  | 20171219 | 赵会杰、白尚兵
3 | 系统配置 | 数据权限控制中，增加部门负责人可修改创建人工艺设置 | web | 重庆铁马 | 20171214 | 20171219 | 1 | 姚园涛 | 需求 | 已测试 |  | 20171229 | 续璞生 |  |  | 2017.12.29 | 2017.12.29 | 时圣兰
4 | 系统 | 订单、计划等在提交审批时可指定审核通过、最终批准、驳回的通知人，审核通过的通知人作为审核时点击审核通过时选择通知人的默认值（放在选择通知人列表的最上边），点击审核通过时可修改通知人 | APP/web | 重庆铁马 |  |  | 1 | 姚园涛 | 需求 | 已安排 |  | 20171229 | 赵会杰
5 | 计划跟踪 | APP中增加计划跟踪模块。 |  | 重庆铁马 |  |  | 2 | 姚园涛 | 需求 | 已完成
6 | 报工 | 报工页面：选择“报工已完成”后可指定通知人，确定后可消息提醒，是否选择通知人应该是一个配置，默认通知 | APP/web | 重庆铁马 |  |  | 1 | 姚园涛 | 需求 | web已测试（app还未提交） | 经确认需求调整不需要选择报工已完成，直接选择通知人即可 | 20171229 | 赵会杰 |  |  | 2017.12.29 | 2017.12.29 | 时圣兰
7 | 产品标识 | 操作：新增标识-点击生成标识后-选择标识-可用-贴码 结果：标识码状态变为已使用状态； 期望：在新增标识、新增空白标识对话框中增加“可用”复选框，默认选中，确定后标识可直接可用 | web | 重庆铁马 |  |  | 3 | 姚园涛 | 需求 | 已测完 |  | 20171229 | 张耀东 |  |  | 2017.12.27 | 2017.12.27 | 时圣兰 | 6224；6226
8 | 报工 | 一个标识可以多次扫码入库 |  | 重庆铁马 | 20171214 | 20171219 | 1 | 姚园涛 | 需求 | 不响应
9 | 定工 | 定工增加准备工时（详见定工开发需求规格书2） | web | 重庆铁马 |  |  | 2 | 姚园涛 | 需求 | 已安排 |  | 20171229 | 王肖龙
10 | 工时汇总 | 详见需求规格书 | web | 重庆铁马 |  |  | 2 | 姚园涛 | 需求 | 不响应 | 此类汇中由用户导出后自行处理 | 20171229 | 王肖龙
12 | 工艺库 | 操作：工艺库中新建工艺，添加物料（包括工作物料和适用物料）； 结果：不能选择物料分类，导致所有工艺页面添加物料均无分类信息； 期望：工艺中，新建物料时，可选择物料分类 | web | 重庆铁马 | 20171214 |  | 2 | 姚园涛 | 需求 | 已发布 |  | 20171222 | 续璞生
13 | 定工 | 定工页面增加订单名称显示，报工信息中增加生产物料信息显示（编号、名称、规格、版本组合为一串最好可配置） | web | 重庆铁马 |  |  | 2 | 姚园涛 | 需求 | 已发布（物料信息不可配） |  | 20171222 | 王肖龙
14 | 定工 | 定工页面，不评工，直接点击定工按钮，绩效应该为合格数与定额绩效的乘积（bug） | web | 重庆铁马 |  |  | 2 | 姚园涛 | bug | 已发布 |  | 20171222 | 王肖龙
15 | 工艺管理 | 操作：系统初始化导入工艺，需要进入工艺库中修改工艺时 结果：只有导入人可以修改 期望：需要部门增加部门负责人可修改权限控制 | web | 重庆铁马 |  |  | 1 | 姚园涛 | bug | 已测试 |  | 20171229 | 续璞生 |  |  | 2017.12.29 | 2017.12.29 | 时圣兰 | 6281；6282
16 | 计划 | 新建计划时可新建物料，创建物料时可选择物料分类 | web | 重庆铁马 |  |  | 3 | 姚园涛 | 需求 | 已测试 |  | 20171222 | 张耀东 | 2
16 | 执行管理 | 操作：APP中，检验模块，选择工单，选择产品，选择报工记录，点击检验确认 结果：检验确认后的结果只能修改与删除，无法进行不合格品处理 期望：针对于报工记录，可以检验确认，编辑，检出不合格品等操作。 | APP | 重庆铁马 |  |  | 1 | 姚园涛 | bug | 已安排 |  | 20171222 | 赵会杰
1 | 工装台账 | 操作：点击工装台账 结果：页面打开太慢 期望：优化台账页面打开效率 | web | 恒通诚 | 20171215 |  | 2 | 姚园涛 | 需求 | 已发布 |  | 20171222 | 张耀东 | 16
2 | 报工 | 生产者报工时，在同一工序内，如果一条报工记录已经绑定了一个产品标识，则其他报工记录不能再绑定该产品标识，新的报工记录可以通过扫该产品标识作为快速入口，新的报工记录中的产品标识为空。 更改为：生产者报工时，在同一工序内，如果一条报工记录已经绑定了一个产品标识，则其他报工记录可以再绑定该产品标识，新的报工记录可以通过扫该产品标识作为快速入口，产品标识对应的数量、重量在进行首次绑定时弹出窗口进行录入，在该弹出窗口中把产品标识的其他信息：产品标识码、物料编码、物料名称、物料规格、版本、状态等显示出来，产品标识对应的数量、重量用明显的编辑框可进行编辑，把当前报工记录中的数量、重量作为默认值带入。在点击【工序完工】时检查报工记录中的合格数量、合格重量，与相应的产品标识的数量、重量不符时给出提示：该工序实际加工数量、重量与该工序绑定的产品标识的数量、重量不符，请选择：用实际加工更新产品标识还是取消本次操作。 | WEB/APP | 恒通诚 |  |  | 1 | 姚园涛 | 需求 | 已完成 |  | 20171216 | 赵会杰
3 | 入库 | 入库时，如果入库记录绑定了产品标识，与产品标识相关的数据可以修改，但只要发生修改，则提示：保留该产品标识并修改相应数据或弃用该产品标识；当保留时，则修改产品标识对应的数据，当弃用时，该入库记录中不再绑定该产品标识 | WEB/APP | 恒通诚 |  |  | 1 | 姚园涛 | 需求 | 已发布 |  | 20171222 | 王广浩 | 1
4 | 出库 | 出库时，如果库存记录绑定了产品标识，出库记录中的出库数量可以修改，当出库数量小于产品标识对应的数量时，则提示：产品标识对应的数量已经更改，请确认该产品标识是跟随出库产品走还是跟剩余产品走。根据上面的选择修改产品标识对应的数量。 | WEB/APP | 恒通诚 |  |  | 1 | 姚园涛 | 需求 | 已测试 |  | 20171222 | 王广浩
1 | 库房管理 | 库存管理物料仅需要显示有值的信息 | web | 兴纪龙 |  | 20171219 | 1 | 姚园涛 | 需求 | 已完成 |  | 20171219 | 王广浩
2 | 订单维护 | 订单维护中，从产品库中选择时，产品库可以配置每页显示数量 | web | 兴纪龙 |  |  | 1 | 姚园涛 | 需求 | 已发布 |  | 20171222 | 张耀东
3 | 计划明细查询 | 计划明细查询时，增加计划状态的筛选（如终止计划可以筛选不显示） | web | 兴纪龙 |  |  | 1 | 姚园涛 | 需求 | 已发布 |  | 20171222 | 赵会杰
4 | 库存管理 | 库存管理模块增加喷漆出入库类型 （希望类型可以配置） | web | 兴纪龙 |  | 20171219 | 1 |  | 需求 | 不响应 | 暂缓 | 20171219
5 | 发运管理 | 按产品发运模块中，申请发运页面，增加发货校验(审核规则：检查出库存数量不够的明细，并用颜色标注出来) | web | 兴纪龙 |  | 20171219 | 1 | 姚园涛 | 需求 | 已完成 |  | 20171219 | 赵会杰
6 | 执行管理 | 执行管理，工单页面，选择指派给所有后，刷新页面会默认更改为指派给我 | web | 兴纪龙 |  |  | 1 | 姚园涛 | bug | 已完成 | 原（测试中）
7 | 订单维护 | 销售订单-订单维护-新建订单-导入订单明细后数量会带小数点（例如11，导入后会变为11.0）. | web | 兴纪龙 |  |  | 1 |  | bug | 已安排 | 数量的小数点做统一的配置 | 20171222 | 张耀东
8 | 发运管理 | 按订单发运，申请发运，点击提交后，会生成没有关联订单的发运单 | web | 兴纪龙 |  |  | 1 | 姚园涛 | bug | 已发布 |  | 20171222 | 赵会杰
9 | 库存管理 | 出库时，按发运单出库后，需要更改发运单为已发货状态（目前需要先做发运申请，然后按发运出库，再进行系统产品发运，比较麻烦） | web | 兴纪龙 |  | 20171219 | 1 | 姚园涛 | 需求 | 已完成 |  | 20171219 | 白尚兵
10 | 计划管理 | 计划管理-计划维护-新建计划-从销售订单中选择时需要可选则编制中、审核中状态的订单（目前只能选择） | web | 兴纪龙 |  |  | 1 | 姚园涛 | 需求 | 已完成 | 原（测试中）
11 | 发运管理 | 对于已经申请发运完的订单，不能够再次进行申请发运（增加配置，已发完订单是否可以申请发货） | web | 兴纪龙 |  |  | 1 | 姚园涛 | bug | 已完成 | 原（测试中）
13 | 发运管理 | 针对于订单数量存在小数时，会导致产品发运完成后，订单还会显示部分发货 | web | 兴纪龙 |  | 20171219 | 1 | 姚园涛 | bug | 已完成 |  | 20171219 | 赵会杰
14 | 订单维护 | 订单金额在偶尔会出现0的情况（导入明细后，没有在空白处点击），希望确认前对订单金额重新计算 | web | 兴纪龙 |  |  | 1 | 姚园涛 | bug | 已安排 |  | 20171222 | 赵会杰
15 | 库存管理 | 快速出库（方案需要讨论），只有一个库房，且无库区库位，每条数据点击拣货操作太复杂 | web | 兴纪龙 |  | 20171219 | 1 | 姚园涛 | 需求 | 已完成 |  | 20171219 | 王广浩
16 | 流程审批 | 新建一个销售订单后，点击提交选择审批人时，如果系统已经有自动记忆上次的审批人，需要将记忆的上次的审批人显示在选择人员列表第一个。 | web | 兴纪龙 |  |  | 2 | 姚园涛 | 需求 | 已安排 |  | 20171222 | 张耀东
18 | 订单维护 | 订单维护中的订单点击详情，进入订单详情页面。如果订单金额有小数点，则小数点后的数字显示不全 | web | 兴纪龙 |  |  | 1 | 姚园涛 | bug | 无法重现 |  | 20171222 | 张耀东
19 | 订单维护 | 新建销售订单，从产品库中选择物料作为订单明细。默认的明细数量需要设定为空白。目前系统中默认为1,在实际业务中1有可能是业务数据。（系统设置中配置） | web | 兴纪龙 |  |  | 1 | 姚园涛 | bug | 已发布 |  | 20171222 | 赵会杰
20 | 订单明细查询 | 订单明细查询页面，点击明细中的订单号（超链接），打开订单详情，订单明细中的折后单价字段不显示数据 | web | 兴纪龙 |  |  | 1 | 姚园涛 | 应用 | 已完成
21 | 计划跟踪 | 通过计划号查询显示每个计划中的每个计划项（产品）每日的完成情况。 | web | 兴纪龙 |  |  | 2 | 姚园涛 | 需求 | 已安排 |  | 20171222 | 王广浩
22 | 订单明细查询 | 销售订单——订单明细查询的查询条件中增加“订单类型”查询条件。同时在明细列表中增加该字段。 | web | 兴纪龙 |  | 20171219 | 1 | 姚园涛 | 需求 | 已完成 |  | 20171219 | 续璞生
23 |  | 需要按周期（每日、每月统计出通过领料单领的原材料，在车间使用了多少，还剩余多少保留在车间（武总提出） | web | 兴纪龙 |  |  | 3 | 姚园涛 | 需求 | 已测试 |  | 20171222 | 王广浩
24 | 执行管理 | 在报工页面，选择一个工单的工序点击报工，进入工序报工页面。当成品的合格数量大于计划数量时，合格数量红色警告显示（武总提出） | web | 兴纪龙 |  |  | 3 | 姚园涛 | 需求 | 已测试 |  | 20171222 | 赵会杰 |  |  | 2017.12.26 | 2017.12.26 | 时圣兰
25 |  | 根据工人报工的成品数量，与BOM换算自动计划处耗费的用料的理论值并在记录。同时工人输入该数量成品耗费的实际的用料的值。同时按照人员或者班组一定周期统计出成品数量，理论耗费用料，实际耗费用料（该需求需要在执行模块的实际应用中具体深入了解，武总提出）。 | web | 兴纪龙 |  |  | 3 | 姚园涛 | 需求 | 已安排 |  | 20171222 | 王广浩
26 | 出入库管理 | 手机APP需要可以直接做出入库（不基于二维码，客户库房现场没有网络，没有电脑）：修改为可以扫工单二维码入库、外购订单二维码入库、外协订单二维码入库 | web | 兴纪龙 |  |  | 1 | 彭涛 | 需求 | 已测试 | 不扫码在手机上无法办理出入库：现在可以扫领料单、发运单、产品标识出库，扫产品标识入库 | 20171229 | 王广浩
27 | 出、入库查询 | 单料的出入库明细和结余：需要查询某一周期内单个物料的出入库明细和每次出入库后的结余（即库存） | web | 兴纪龙 |  |  | 2 | 彭涛 | 应用 | 已完成 | 用出入库报表
28 | 入库 | 新建入库单，对入库明细的数量进行编辑时，入库明细的数量字段太窄只能看到一位数字，需要将调整宽度（最好可配置） | web | 兴纪龙 |  |  | 2 | 彭涛 | 需求 | 已测试 |  | 20171229 | 赵会杰
29 | 出、入库查询 | 入库明细查询和出库明细查询的结果的字段不能配置：需要将明细的入库时间、出库时间调整到靠前位置显示：放到明细列表的小计后面 | web | 兴纪龙 |  |  | 2 | 彭涛 | 需求 | 已测试 |  | 20171229 | 赵会杰
88 | 销售订单 | 销售订单跟踪：在订单明细中体现回款和开票信息，如果是按照明细回款和开票，体现到每个明细是否已开票，如果是按照百分比回款和开票，体现在订单信息中 | web | 中泰 | 201701015 | 201701031 | 2 | 彭涛 | 需求 | 已安排 |  | 20171222 | 王广浩
97 | 计划管理 | 计划跟踪：1、执行中的计划的计划项缺少“已完成数量”“状态” 、计划项后面缺少工单链接 。2、同时在计划跟踪中增加相关计划项的完成情况 | web | 中泰 | 201701015 | 201701031 | 2 | 彭涛 | 需求 | 已安排 |  | 20171222 | 王广浩
100 | 订单管理 | 销售订单在审核通过以后，该单据没有发生其他业务关联时，需要有“取消发布”，审核通过后但是发现错误的单据可“取消发布” | web | 中泰 | 201701015 | 201701031 | 2 | 彭涛 | 需求 | 已发布 |  | 20171222 | 张耀东
129 | 计划管理 | 新建计划：根据BOM展开后的建立的计划项没有获取计划基本信息中的计划完成日期 | web | 中泰 | 20171118 | 20171215 | 1 | 彭涛 | bug | 已发布 |  | 20171222 | 续璞生
133 | BOM管理 | 通过BOM导入新增的物料没有默认的数量单位 | web | 中泰 | 20171118 | 20171215 | 1 | 彭涛 | 需求 | 已安排 |  | 20171222 | 白尚兵
136 | 执行管理 | 检验确认进度情况颜色区分明显些 | web | 中泰 | 20171125 | 20171215 | 3 | 彭涛 | 需求 | 已暂缓 | 需要明确具体需求
137 | 执行管理 | 检验人员选生产者时，在待选行任意处单击可选中。若不能实现，最前方圆圈的颜色要加重。 | web | 中泰 | 20171125 | 20171215 | 2 | 彭涛 | bug | 已安排 |  | 20171222 | 王肖龙
140 | 执行管理 | 检验时的数量要整数不要小数点，小数点位数应该可配置 | web | 中泰 | 20171125 | 20171215 | 1 | 彭涛 | 需求 | 已安排 |  | 20171222 | 张耀东
142 | 公共模块 | 相关单据提交审核之后，不能查到提交给谁审核了，目前处理结点到哪里了。 | web | 中泰 | 20171125 | 20171215 | 2 | 彭涛 | 需求 | 已安排 |  | 20171222 | 张耀东
145 | 产品与工艺 | 编制完成的工艺，点详情进入工艺，工序的序号不显示 | web | 中泰 | 20171125 | 20171215 | 1 | 彭涛 | bug | 无法重现 |  | 20171222 | 续璞生
146 | 产品与工艺 | 工艺库中查询工艺信息时，更多筛选条件里添加“合同号”、适用物料的“图号”（保留字段）检索条件。查询条件需要可配：根据工艺的基本信息、适用物料的信息字段取配置 | web | 中泰 | 20171125 | 20171215 | 1 | 彭涛 | 需求 | 已发布 |  | 20171222 | 续璞生
147 | 产品与工艺 | 工艺批量打印。可条件查询出来，批量打印零件工艺。（前面的处理），后面的功能：工艺的表头表尾要固定，每页要记录有几页，第几页。不响应 | web | 中泰 | 20171125 | 20171215 | 1 | 彭涛 | 需求 | 已发布 |  | 20171222 | 续璞生
148 | BOM管理 | 导入的BOM，在BOM列表“版本号”字段没有默认值 | web | 中泰 | 20171125 | 20171215 | 1 | 彭涛 | Bug | 无法重现 |  | 20171222 | 白尚兵
154 | 标准工序 | 验证不通过： 修改了工序编码的编码方案，新建标准工序时自动生成的工序编码依然是依照原来的工序编码方案生成。修改后的没有生效！ | web | 中原 |  |  | 1 | 彭涛 | bug | 不通过 |  | 20171219 | 续璞生
155 | 销售订单 | 操作：销售订单明细的明细通过系统配置对部分字段进行了配置或者订单明细增加了保留字段。但是在新建销售订单通过EXCEL模板导入订单明细时，目前系统中提供的导入模板上只有配置前的销售订单明细的字段，配置后的字段或者新增的保留字段在EXCEL表里都没有。期望：订单明细导入的模板系统可根据系统配置自动匹配配置后的订单明细 | web | 中泰 | 20171201 |  | 1 | 彭涛 | bug | 已测试 |  | 20171222 | 赵会杰
156 | 计划管理 | 操作：在新建计划时:选择好了计划基本信息中的计划完成时间，然后从产品库中选择一个带有BOM的物料做为计划明细，再将此物料的BOM展开。结果：新展开的计划项的完成时间显示的是计划基本信息中的计划开始时间。期望:新展开的计划项的完成时间取计划基本信息中的计划完成时间 | web | 中泰 | 20171201 |  | 1 | 彭涛 | bug | 已发布 |  | 20171222 | 续璞生
157 | 销售订单 | 订单“序号”为26的销售订单没有订单编号，该订单已进入审核中状态。需要检查该订单数据。 | web | 中泰 | 20171201 |  | 1 | 彭涛 | Bug | 已安排（数据问题） |  | 20171222 | 王眇
159 | 工装台账 | 操作：在系统配置的台账-工装台账字段配置中配置一部分工装的一部分字段不显示，增加保留字段并显示。结果：工装台账界面没有变动，且不显示配置后的结果 | web | 中泰 | 20171201 |  | 1 | 彭涛 | bug | 无法重现 |  | 20171222 | 张耀东
161 | 派工 | 派工界面的查询条件中增加“订单号”和“计划号”查询条件，在显示的派工信息中同时增加该字段。其中有多个“订单号”时，用分号隔开。没有“订单号”和“计划号”时显示空白 | web | 中原 | 20171211 |  | 1 | 彭涛 | 需求 | 已完成 |  | 20171215 | 赵会杰
| 工装台账 | 将宏鑫系统的工装台账模块升级到最新版本，其他模块保持现在的版本。 | web | 宏鑫 | 20171222 |  | 1 | 彭涛 | 需求 | 已发布 |  | 20171225 | 张耀东、王眇
1 | 计划管理 | 计划管理->计划维护->新增或修改计划时可以直接新增计划明细，类似于订单中新增订单明细的操作和逻辑 | web | 产品 | 20171222 |  | 1 | 桓永兴 | 需求 | 已安排 |  | 20171229 | 赵会杰
1 | 计划管理 | 计划提交审批后，计划详情可以查看审批信息 | web | 产品 | 20171222 |  | 3 | 桓永兴 | 需求 | 已安排 |  | 20171229 | 张耀东
2 | 计划管理 | 计划维护、按计划开工单等带有计划项序号的地方，计划项序号可以排序，“顺序号”改为圈顺 | web | 产品 | 20171222 |  | 3 | 桓永兴 | 需求 | 已测试 |  | 20171229 | 赵会杰
3 | 工单 | 1）按工艺生成工单时，如果工单是单成品，则按照工艺中给定的进料与成品的比例根据成品数量（重量）自动计算进料数量（重量），包括工单和工单工序中的进料。当数量有小数且数量为整数时按大数取整，如20.01取整为21；如果工单是多成品，则先按工单工序中的成品与进料的比例进行换算 | web | 产品 | 20171222 |  | 1 | 桓永兴 | 需求 | 已安排 |  | 20171229 | 白尚兵
4 | 分页处理 | 分页显示的，全选，应选中所有分页中的项（如从工单中选） | WEB/APP | 产品 | 20171222 |  | 1 | 桓永兴 | bug | 已安排 |  | 20171229 | 张耀东
5 | 执行管理 | 新建、修改领料单时可查看库存 | WEB/APP | 产品 | 20171222 |  | 2 | 桓永兴 | 需求 | 已测试 |  | 20171229 | 张耀东
6 | 计划管理 | BOM展开计划时，当有相同物料时会提示：bom结构中物料=侧板 M020203 1.0 78*254*32 在计划中已存在,展开bom不成功！应当将相同物料项合并，替换已有计划项逻辑待讨论 | web | 产品 | 20171222 |  | 1 | 桓永兴 | 需求 | 已暂缓 |  | 20171229 | 白尚兵
7 | 产品目录 | 产品明细列表中增加新增物料操作 | web | 产品 | 20171222 |  | 2 | 桓永兴 | 需求 | 已测试 |  | 20171229 | 张耀东
8 | 产品目录 | 在产品目录下的每一条物料的操作“产品明细”后面增加“工艺目录”操作，在产品明细下的产品明细列表中的每一条物料的操作“产品明细”后面增加“工艺目录”操作，点击“工艺目录”，列出以该物料为成品物料的工艺列表，如下图：不要按计划编制功能，点“新建工艺”时把该物料作为工艺的适用物料和成品物料。上述操作受权限控制。 | web | 产品 | 20171222 |  | 1 | 桓永兴 | 需求 | 已发布 |  | 20171222 | 续璞生
9 | 产品目录 | 产品目录中新增加的物料确认后默认放到列表的最上边，再次点击物料分类后物料列表按物料编码由小到大并且物料版本由大到小的方式排序，所有的从产品目录中选的对话框中也按此规则排序 | web | 产品 | 20171222 |  | 2 | 桓永兴 | 需求 | 已测试 | 原问题研发反馈实现不了，换一种方式：添加成功后提示 | 20171229 | 张耀东 |  |  | 2017.12.28 | 2017.12.28 | 时圣兰
10 | 销售订单、销售预测、计划维护、外协订单、外购订单 | 导入订单项、计划项的逻辑：1）根据物料编码和版本在产品目录中匹配到对应的物料，如果名称、规格一致，则直接引用产品目录中的物料，如果名称或规格有不一致，则提示用户有哪些不同，请用户做出选择：返回修改excel文件或者新建一条物料，新建一条物料时，物料分类与之前匹配到的物料分类相同，物料编码、名称、规格按excel文件中给定的，版本为所有相同物料编码的物料版本最大值+1，注意此物料版本已经与excel中的版本不同；2）根据物料编码和版本在产品目录中没有匹配到对应的物料，则新建一条物料，物料信息按照excel文件中给定。 | web | 产品 | 20171222 |  | 1 | 桓永兴 | 需求 | 已安排（订单和计划导入已测完，存在bug，其他三项未提交测试） |  | 20171222 | 白尚兵、赵会杰
Note on E2: 填写客户名称及具体的需求来源单位或个人
Note on H2: 1,2,3,4；1最高
Note on J2: bug 需求 应用
Note on K2: 未开始 不响应 已暂缓 已安排 已超期 开发完 测试完 不通过 已发布 已完成